## Диаграмма Ганта
ДОРОЖНАЯ КАРТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Информационная система справочной организации |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [30 empty] | Российский Университет Кооперации
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Саенко А.Ю |  |  |  |  | ДАТА | [30 empty] | 2023-11-07
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [84 empty] | ЭТАП 2 | [18 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | 01.09.23.09.09.23 | [8 empty] | 10.09.23-30.09.23 | [18 empty] | 01.10.23 - 19.10.23 | [9 empty] | 20.10.23-15.11.23 | [26 empty] | 16.11.19.11 |  |  |  | 20.11-22.11 |  |  | 23.11.27.11 |  |  |  |  | 28.11.23-05.12.23 | [7 empty] | 2023-07-06 |  | 07.12-12.12 |  |  |  |  | 12.12-17.12 |  |  |  |  | 18.12.23-23.12.23 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПТ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Обследование предметной обалсти
2018-01-01 | Описание предметной области | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 38 | 100% | bar: 01.09.23.09.09.23 ПТ to 01.09.23.09.09.23 СБ
1.1.1 | Анализ предметной области | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-09-10 | 2023-09-30 | 20 | 100%
1.1.2 | Описание ИС | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 18 | 100% | bar: 01.10.23 - 19.10.23 ВС to 01.10.23 - 19.10.23 ВТ
1.1.3 | Построение диаграмм | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 25 | 100%
2023-02-01 | Проектирование структуры БД | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-11-16 | 2023-11-19 | 3 | 100% | bar: 16.11.19.11 ЧТ to 16.11.19.11 ВС
2023-03-01 | Подбор программного обеспечения | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2 | 100%
2023-02-03 | Проектирование графического интерфейса | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 4 | 100% | bar: 23.11.27.11 ЧТ to 23.11.27.11 ПН
2023-03-03 | Подготовка ТЗ | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 7 | 100%
2 | Реализация проекта
2018-01-02 | Подготовка ПО | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 1 | 100% | bar: 2023-07-06 ПН to 2023-07-06 ВТ
2018-02-02 | Разработка Frontend | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 4 | 100% | bar: 2023-07-06 ВТ to 07.12-12.12 СБ
2023-03-02 | Разработка БД | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 4 | 100% | bar: 2023-07-06 ВТ to 07.12-12.12 СБ
2023-04-02 | Разработка Backend | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 4 | 100% | bar: 2023-07-06 ВТ to 07.12-12.12 СБ
2023-05-02 | Тестирование | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 1 | 100% | bar: 07.12-12.12 СБ to 07.12-12.12 ВС
2023-06-02 | Доработка | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | 100% | bar: 07.12-12.12 ВС
3 | Запуск проекта
3.1 | Контрольная проверка ИС | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 1 | 100% | bar: 07.12-12.12 ВС to 12.12-17.12 ПН
3.2 | Подготовка к представлению проекта преподавателю | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | 100% | bar: 12.12-17.12 ПН
3.2.1 | Показ курсового проекта преподавателю | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 1 | 0% | bar: 12.12-17.12 ВТ to 12.12-17.12 СР
3.2.2 | Доработка | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 2 | 0% | bar: 12.12-17.12 СР to 12.12-17.12 ПТ
3.2.3 | Комиссия | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 6 | 0% | bar: 18.12.23-23.12.23 СБ to 18.12.23-23.12.23 ЧТ
4 | Анализ результатов
2018-01-04 | Контроль за работой системы | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0 | 0%
2018-02-04 | Проверка документации | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | 0%
2018-03-04 | Сдача проекта | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 0%
2018-04-04 | Оценка эффективности | Серегина Наталья Евгеньевна | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 0%